## Portada
Tarea 1 Administración de proyectos
Integrantes:
Antonio Fernández García
Yarman Charpentier Castellón
Marco Rodriguez Vargas
Josué Mena González
Jesus Cordero Díaz

## Grupo de procesos y área de con
| Iniciación | Planificación | Ejecución | Monitoreo y Control | Cierre
Recurso Humano | Desarrollar Plan de RRHH | Estimar Recursos | Desarrollar Plan de RRHH | Dirigir el equipo de trabajo | Informar desempeño
Tiempo | Desarrollar Cronograma | Estimar duracion | Secuenciar actividades | Controlar Cronograma | N/A
Alcance | Definir alcance | Recopilar requisitos | Crear EDT | Controlar alcance | Verificar alcance
Calidad | N/A | Planificar calidad | N/A | Controlar Calidad | Asegurar la calidad
Riesgo | Identificar riesgos | Planificar riesgos An cualitartivo y cuantitativo de riesgos | Plan respuesta al riesgo | Controlar riesgos | N/A
Integración | Acta de constitución | Adquirir el equipo de trabajo | Desarrollar al equipo de trabajo | Controlar el trabajo | Cerrar proyecto
Comunicación | Definir actividades | Planificar comunicaciones | Dirigir el proyecto | Distribuir información | N/A
Adquisiciones | N/A | Planificar adquisiciones | Efectuar Adquisiciones | Administrar adquisiciones | Cerrar Adquisiciones
Interesados | Identificar interesados | Plan de Proyecto | Gestionar interesados | Controlar participación interesados | N/A
Costos | Determinar Presupuesto | Estimar costos | N/A | Controlar costos | N/A

## Matriz de interesados
Interesado | Rol | Poder | Interes | Impacto 1 | Impacto 2 | Estrategia | CASO DE EJEMPLO
Clientes | Compra del producto | Alto | Alto | Pueden influir en las decisiones sobre el producto y su aceptación en el mercado. | La satisfacción del cliente puede afectar la reputación de la empresa y las futuras ventas. | Mantener una comunicación cercana con los clientes, recopilar comentarios y realizar mejoras continuas en el producto. | Desarrollo de una página web para una tienda en línea.
Proveedores | Promotor | Medio | Medio | Proveen los recursos necesarios para la producción del producto o servicio. | Retrasos o problemas con los proveedores pueden afectar el cronograma del proyecto y los costos. | Mantener una relación sólida con los proveedores, establecer acuerdos claros y tener un plan de contingencia en caso de problemas. | Adquisición de materiales para la construcción de una vivienda.
Inversores | Proporcion de recursos | Alto | Medio | Tienen poder para influir en las decisiones estratégicas del proyecto debido a su inversión financiera. | El interés en el retorno de la inversión puede afectar las decisiones de financiamiento y la dirección del proyecto. | Proporcionar informes financieros regulares, demostrar el progreso del proyecto y mantener una comunicación transparente sobre los resultados esperados. | Financiamiento de una startup tecnológica.
Equipo de Trabajo | Desarrollo de la pag web | Medio | Alto | Que el equipo no tenga el suficiente tiempo para completar las tareas. | Que el Director de Proyectos tome en cuenta al equipo a la hora de asignar los tiempos del cronograma. | Que el Director de Proyectos tome en cuenta al equipo a la hora de asignar los tiempos del cronograma. | Desarrollo de una página web para CONAGEBIO
Ciudadanos | Protestantes | Medio | Medio | Una protesta por construcción debido al ruido generado. | Se debería realizar una reunión con los ciudadanos para informar del proyecto y dar algún beneficio en la apertura. | Se debería realizar una reunión con los ciudadano para informar del proyecto y dar algún beneficio en la apertura. | Contrucción de centro comercial que afecta una residencial.
Gobierno | Regulador | Alto | Bajo | Establecer regulaciones y políticas que afectan el proyecto. | La falta de aprobaciones o permisos gubernamentales puede retrasar o detener el proyecto. | Mantener una comunicación clara con las autoridades gubernamentales, cumplir con las regulaciones y obtener los permisos necesarios a tiempo. | Construcción de una carretera financiada por el gobierno.

## Acta constitutiva
ACTA CONSTITUTIVA
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Nombre del proyecto |  | Asegúrate de que el nombre refleje claramente el propósito del proyecto de desarrollo de software.
Nombre del solicitante |  | Especifica el rol o la posición del solicitante dentro de la organización o entidad que busca desarrollar el proyecto.
Descripción del problema / Antecedente de la idea |  | Proporciona detalles específicos sobre la problemática que el proyecto busca resolver o la necesidad que intenta satisfacer. Incluye datos relevantes, estadísticas o casos de estudio que respalden la importancia del proyecto.
DETALLE DEL PROYECTO
Nombre del director de proyecto |  | Identifica al líder del proyecto, su experiencia relevante y responsabilidades.
Fecha de inicio del proyecto | <DD/MM/AA> | Fecha de finalización del proyecto | <DD/MM/AA>
Descripción del producto |  | Proporciona una descripción detallada del producto final esperado, incluyendo características principales, funcionalidades y tecnologías a utilizar.
Justificación del proyecto |  | Detalla los beneficios esperados del proyecto, tanto a nivel organizacional como para los usuarios finales.
Objetivo general del proyecto |  | Define claramente qué se espera lograr con el proyecto y cómo se desglosarán esos objetivos en metas más específicas.
Objetivos específicos del proyecto |  | <Define los objetivos específicos del proyecto>
Restricciones |  | Enumera todas las limitaciones que puedan afectar el desarrollo del proyecto, como presupuesto, recursos humanos, tecnológicos y plazos.
Identificación de riesgos |  | <Identificar posibles riesgos que puedan perjudicar el desarrollo óptimo del proyecto>
Responsabilidades del equipo |  | Enumera las responsabilidades específicas de cada miembro del equipo del proyecto. Esto ayuda a definir claramente las funciones de cada individuo y facilita la asignación de tareas.
Presupuesto preliminar |  | Presupuesto preelimar antes de cambios y analisis del proyecto
Recursos asignados |  | Detalla los recursos asignados a cada fase del proyecto, como presupuesto, personal, equipos, herramientas de software, entre otros. Esto ayuda a garantizar que los recursos necesarios estén disponibles en el momento adecuado.
Procedimientos de cambio y riesgos |  | Describe los procedimientos para gestionar cambios en el alcance del proyecto y cómo se abordarán los riesgos identificados a lo largo del proyecto.
Indicadores clave de rendimiento (KPIs) |  | Identifica los KPIs relevantes para medir el progreso y el éxito del proyecto. Esto incluye métricas como el cumplimiento de plazos, la calidad del producto, la satisfacción del cliente, entre otros.
Estrategias de comunicación: |  | Especifica las estrategias de comunicación que se utilizarán durante el proyecto, incluyendo frecuencia de reuniones, canales de comunicación, informes de progreso, etc.
PROGRAMACIÓN DE HITOS Y FECHAS IMPORTANTES
Detalla los puntos críticos del proyecto y las fechas límite asociadas a cada uno de ellos. Esto ayuda a mantener un seguimiento claro del progreso del proyecto.
NOMBRE DEL HITO |  | FECHA DE INICIO |  | FECHA FINAL
<Punto en el tiempo/momento/marcador> |  | <DD/MM/AA> |  | <DD/MM/AA>
<Punto en el tiempo/momento/marcador> |  | <DD/MM/AA> |  | <DD/MM/AA>
<Punto en el tiempo/momento/marcador> |  | <DD/MM/AA> |  | <DD/MM/AA>
IDENTIFICACIÓN DE INVOLUCRADOS
Enumera todas las partes interesadas en el proyecto, especificando su rol y su estado de participación (activo/inactivo). Esto ayuda a garantizar una comunicación efectiva y una gestión adecuada de las expectativas de todas las partes involucradas.
INVOLUCRADO |  |  | ESTADO
<Nombre de involucrado en el proyecto> |  |  | <Directo/Indirecto-Activo/Inactivo>
<Nombre de involucrado en el proyecto> |  |  | <Directo/Indirecto-Activo/Inactivo>
<Nombre de involucrado en el proyecto> |  |  | <Directo/Indirecto-Activo/Inactivo>
APROBACIÓN DEL PROYECTO
Asegúrate de que el patrocinador del proyecto esté claramente identificado, con su nombre completo y firma para confirmar su respaldo al proyecto.
Patrocinador | <Nombre del patrocinador del proyecto> | <Firma> |  | Fecha | <DD/MM/AA>